CHỌN CÁCH DỰ BÁO PHẠM VI CHO SPRINT 6

Đội RikkeiGo – Vy (Developer) chuẩn bị cùng Lan (Scrum Master) cho buổi Sprint Planning

# 0. Dữ liệu nền để dự báo

| Chỉ số | Giá trị |
| --- | --- |
| Velocity 5 Sprint gần nhất | 18, 20, 19, 15, 13 SP |
| Average Velocity | (18+20+19+15+13) / 5 = 17 SP |
| Velocity Range | 13 – 20 SP (trung bình 3 Sprint gần nhất: 15,7 SP) |
| Capacity Sprint 6 / Sprint 5 | 186 giờ / 212 giờ → tỉ lệ 0,877 (giảm khoảng 12,3%) |
| Hiệu chỉnh Velocity Range theo Capacity | 13 × 0,877 ≈ 11,4 và 20 × 0,877 ≈ 17,5 → khoảng tham chiếu ≈ 11 – 17,5 SP |
| PBI đủ rõ để vào Sprint | #1 (5) + #3 (3) + #4 (5) + #5 (2) = 15 SP |
| PBI chưa đủ rõ | #2 Theo dõi vị trí tài xế (13 SP): thiếu Acceptance Criteria cho trường hợp mất tín hiệu GPS |

Lưu ý: Capacity giảm khoảng 12% không có nghĩa Velocity giảm đúng 12%. Con số 0,877 chỉ dùng làm mốc tham chiếu, không phải công thức chính xác. Ngoài số giờ, việc Khoa rời đội và Minh còn đang làm quen dự án cũng làm giảm năng lực thực tế mà số giờ không thể hiện hết.

# Phần 1 – Đề xuất hai cách dự báo

## Cách 1: Dự báo theo Velocity lịch sử (nhìn về quá khứ, điều chỉnh theo Capacity)

Bản chất: dùng số liệu thống kê của các Sprint trước làm điểm xuất phát, rồi điều chỉnh theo thay đổi Capacity. Sau đó lấy PBI từ trên xuống theo thứ tự của Product Owner cho đến khi gần chạm con số.

- Cách tính: Average Velocity 17 SP × (186 / 212) ≈ 14,9 → làm tròn 15 SP.

- Con số dự báo: 15 SP.

- PBI chọn: lấy theo thứ tự Backlog, bỏ qua #2 vì chưa đủ rõ.

| # | PBI | SP | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hẹn giờ đặt xe trước | 5 | Chọn |
| 2 | Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ | 13 | Bỏ qua (chưa đủ rõ) |
| 3 | Gửi SMS khi tài xế sắp đến | 3 | Chọn |
| 4 | Chat với tài xế | 5 | Chọn |
| 5 | Giao diện chủ đề Tết | 2 | Chọn |
|  | Tổng | 15 |  |

## Cách 2: Dự báo theo Capacity và Sprint Goal (nhìn vào Sprint tới, từ dưới lên)

Bản chất: bắt đầu từ Sprint Goal, chọn các PBI cần thiết cho Goal, rồi Developers tách thành task và ước lượng giờ để kiểm tra có vừa với 186 giờ Capacity (đã trừ ngày nghỉ của Hà và giờ làm quen của Minh) hay không, có chừa dự phòng. Velocity chỉ dùng để kiểm tra chéo, không làm chỉ tiêu.

- Mốc kiểm tra nhanh: Sprint 5 hoàn thành 13 SP trong 212 giờ ≈ 16,3 giờ/SP, nên 186 giờ ≈ 11,4 SP. Đây chỉ là mốc để tránh lệch quá xa. Con số cuối cùng do Developers chốt khi tách task trong Planning.

- Con số dự báo: khoảng 11 SP khả thi; vì PBI không chia nhỏ được nên chọn bộ PBI nguyên vẹn gần nhất mà không vượt: 10 SP.

- PBI chọn: #1, #3, #5; để #4 ngoài Sprint (nếu thêm sẽ lên 15 SP, vượt mốc Capacity).

| # | PBI | SP | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hẹn giờ đặt xe trước | 5 | Chọn |
| 2 | Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ | 13 | Bỏ qua (chưa đủ rõ) |
| 3 | Gửi SMS khi tài xế sắp đến | 3 | Chọn |
| 4 | Chat với tài xế | 5 | Chưa chọn (vượt Capacity) |
| 5 | Giao diện chủ đề Tết | 2 | Chọn (hạng mục linh hoạt) |
|  | Tổng | 10 |  |

# Phần 2 – So sánh hai cách

| Tiêu chí | Cách 1: Velocity lịch sử (15 SP) | Cách 2: Capacity + Sprint Goal (10 SP) |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | (–) Chỉ nhân hệ số 186/212 một cách cơ học, giả định năng suất giảm tuyến tính. Không thấy được tác động của việc Khoa rời đi hay Minh đang làm quen. | (+) Xuất phát từ 186 giờ thực tế đã trừ phép của Hà và giờ của Minh, nên phản ánh sát tình hình Sprint 6. |
| Bảo vệ Sprint Goal | (–) Mục tiêu là cho đủ 15 SP nên gom mọi PBI đủ rõ, kể cả giao diện Tết không liên quan. Goal dễ bị loãng. | (+) Chọn PBI từ Goal trước, chừa dự phòng nên khả năng hoàn thành Goal cao hơn. |
| Dễ giải thích với Product Owner | (+) Dựa trên con số quen thuộc (trung bình 17, khoảng 13–20), Đức dễ hiểu và dễ so với kỳ vọng. | (–) Cần tách task và ước lượng giờ; con số 10 SP thấp hơn khoảng 13–20 nên phải giải thích kỹ để không bị hiểu là đội làm ít. |

# Phần 3 – Lựa chọn và chuẩn bị cho Sprint Planning

## 3.1. Cách được chọn: Cách 2 (Capacity + Sprint Goal)

Lý do, dựa trên ba căn cứ:

- Velocity: Sprint gần nhất chỉ đạt 13 SP với 212 giờ. Average 17 SP là mô tả quá khứ, không phải mức bắt buộc cho Sprint tới. Velocity chỉ dùng để kiểm tra chéo.

- Capacity: Sprint 6 có 186 giờ (giảm khoảng 12%), cộng thêm việc Minh mới vào và Khoa rời đội. Đây là các yếu tố chỉ Developers nhìn thấy khi tách task, nên phải dự báo từ Capacity thực.

- Độ rõ của PBI: chỉ có 15 SP đủ rõ; PBI #2 (13 SP) thiếu Acceptance Criteria cho trường hợp mất GPS nên chưa nên đưa vào Sprint.

Cách 1 vẫn hữu ích để kiểm tra chéo: 10 SP nằm dưới khoảng tham chiếu đã hiệu chỉnh (≈ 11–17,5 SP) một chút, nhưng chênh lệch này giải thích được bằng việc Minh mới vào và Khoa rời đội. Nếu khi tách task Developers thấy còn dư giờ, #4 là PBI đầu tiên có thể xem xét thêm vào.

## 3.2. Sprint Goal đề xuất

“Khách hàng chủ động hơn khi chờ tài xế: đặt xe trước theo giờ hẹn và nhận SMS khi tài xế sắp đến.”

## 3.3. Danh sách PBI mang vào Sprint Planning

| # | PBI | SP | Vai trò trong Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hẹn giờ đặt xe trước | 5 | Phục vụ Sprint Goal; Acceptance Criteria đầy đủ |
| 3 | Gửi SMS khi tài xế sắp đến | 3 | Phục vụ Sprint Goal; hợp đồng SMS đã ký |
| 5 | Giao diện chủ đề Tết | 2 | Hạng mục nhỏ, linh hoạt, không thuộc Goal; bỏ ra đầu tiên nếu Capacity hụt |
|  | Tổng dự báo | 10 |  |

Không đưa vào Sprint: #2 Theo dõi vị trí tài xế (13 SP) vì chưa có Acceptance Criteria cho trường hợp mất GPS, cần được Đức và đội Refinement trước. #4 Chat với tài xế (5 SP) vì vượt Capacity dự báo; là ứng viên tiếp theo nếu đội còn dư năng lực.

## 3.4. Phản hồi đề nghị 20 SP của quản lý

“Velocity là số liệu mô tả những gì đội đã hoàn thành, không phải chỉ tiêu cho Sprint tới. Dù 20 SP nằm trong khoảng cũ của đội, Sprint 6 giảm Capacity (186 giờ so với 212 giờ), có thành viên mới và chỉ có 15 SP đủ rõ để làm, nên cam kết 20 SP chỉ có thể đạt bằng cách lấy PBI chưa rõ hoặc hy sinh chất lượng. Đội đề xuất dự báo dựa trên Capacity và Sprint Goal, và sẽ báo cáo Velocity thực tế sau Sprint để cùng cải tiến, không dùng nó làm KPI.”